## CEN CINAI I Trimestre 2023
DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI
PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CEN CINAI
Programación Georreferenciada de proyectos de infraestructura financiados con recursos Fodesaf
PROGRAMACIÓN 2023 - EJECUCIÓN I TRIMESTRE
ID | Nombre del programa social | Periodo | Unidad ejecutora | Nombre del proyecto | Producto | Provincia | Cantón | Distrito | Saldo Anterior | Recursos Asignados 2023 | Recursos Girados | Recursos Ejecutados | Diferencia de Recursos | Estado del proyecto | Estado del servicio brindado | Número de beneficiarios | Observaciones
|  |  |  | EDIFICIOS | [5 empty] | 905190000 | 0 | 152666283.72 |  |  |  | 717
|  |  |  | 2641 Construcción y funcionamiento del CEN de El Salvador de Paraiso | P6 Inversión Pública, Construcción | CARTAGO | PARAÍSO | PARAÍSO |  | 218646323.99 |  |  |  | Diseño | Activo | 296
|  |  |  | Colorado de Abangares | P8 Inversión Pública, Construcción | GUANACASTE | ABANGARES | COLORADO |  | 247000000 |  |  |  | Solicitud de permisos constructivos en la Municipalidad | Activo | 311
|  |  |  | 1436 Construcción y funcionamiento del CINAI de San Francisco de Goicoechea, San José | P8 Inversión Pública, Construcción | SAN JOSÉ | GOICOCHEA | GUADALUPE |  | 404543676.01 |  | 152666283.72 |  | Avance de Obra | Activo | 110
|  |  |  | Reajuste de precios para construcción | [5 empty] | 35000000
|  |  |  | Otras Construcciones Adiciones y mejoras | [5 empty] | 3274289731 | 0 | 59995101.87 |  |  |  | 5336
|  |  |  | 2095 Remodelación mayor y ampliación de la infraestructura donde se ubica el CINAI de San Isidro del General | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DEL GENERAL |  | 371702249.64 |  |  |  | En consulta legal para compra de servidumbre | Activo | 492 | El diseño lo realiza el personal del MOPT en el marco del convenio de cooperación que tiene la Dirección Nacional de CEN CINAI con ese ministerio
|  |  |  | 2698 Remodelación y mejoras del CEN-CINAI de Ciudad Quesada | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA |  | 225000000 |  |  |  | Diseño | Activo | 331
|  |  |  | 2442 Remodelación mayor CINAI Paso Ancho, San José | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | SAN SEBASTIÁN |  | 369635175 |  |  |  | Diseño | Activo | 86
|  |  |  | 2435 Mantenimiento general CINAI Guapiles de Pococi, Limón | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES |  | 377137500 |  |  |  | Diseño | Activo | 561
|  |  |  | 2433 Remodelación mayor CEN La Rita de Pococi, Limón | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | LIMÓN | POCOCÍ | RITA |  | 204061425 |  |  |  | Diseño | Activo | 332
|  |  |  | 2092 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CINAI de Veinticinco de Julio , Hatillo , San José | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO |  | 196000000 |  |  |  | Diseño | Cerrado | 0
|  |  |  | 1385 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN CINAI de Barrio La Cruz, Ciudad Quesada, San Carlos | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA |  | 117000000 |  |  |  | Diseño | Cerrado | 0 | El proveedor que estaba construyendo murió eso paralizó la obra, se debió realizar trámites legales y se vuelve a presupuestar para el 2023
|  |  |  | 001441 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN-CINAI en Ciudad Neilly y oficina local de CEN-CINAI de Corredores, Golfito | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR |  | 360000000 |  |  |  | Perfil | Activo | 1384
|  |  |  | 1437 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN-CINAI en La Fortuna de San Carlos | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA |  | 107120000 |  |  |  | Diseño | Activo | 400
|  |  |  | 1427 Construcción de obras de infraestructura, ampliaciones y reparaciones de CEN CINAI en San Miguel de Desamparados | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN MIGUEL |  | 293657098.37 |  | 59995101.87 |  | En Estudio de Ofertas | Activo | 1157
|  |  |  | Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAI de Cristo Rey , San José | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HOSPITAL |  | 368350651.54 |  |  |  | Adjudicación | Activo | 61
|  |  |  | 002464 Compra de inmueble para que opere el CEN de Cóbano de Puntarenas | P8 Inversión Pública, Otras Construcción, adiciones y mejoras | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CÓBANO |  | 249625631.45 |  |  |  | Contratación Administrativa | Activo | 532
|  |  |  | Reajustes de precios para remodelación y reparación | [5 empty] | 35000000
| ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | 0 | 4179479731 | 0 | 212661385.59 | 0 | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | 6053 | ÚLTIMA LÍNEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178